## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Биктуганов Ю.И. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 22.02.2022 № 36-И
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Карпинский машиностроительный техникум" на 2022-2024 гг.
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
городской округ Карпинск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
| На стендах организации размещена не полная информация о деятельности техникума | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Бирюкова Ольга Алексеевна заместитель директора
|  | Разместить копии положений о структурных подразделениях (об органах управления) техникума | 2022-06-01 | Исакова Елена Юрьевна директор
|  | Разместить информацию о сроке действия государственной аккредитации образовательных программтехникума | 2022-02-01 | Орехова Нина Владимировна заместитель директора | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ техникума размещена в разделе "Сведения об образовательнй организации" "Документы" по ссылке https://kmt-karpinsk.profiedu.ru/sveden/document | 2022-01-31
|  | Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-06-01 | Цейлер Юлия Александровна главный бухгалтер
|  | Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2023-12-31 | Цейлер Юлия Александровна главный бухгалтер
| Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте техникума Аналитическую справку по реализации плана мероприятий по результатам НОК в 2018 году (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-02-21 | Орехова Нина Владимировна заместитель директора | Аналитическая справка по реализации Плана выполнения недостатков по результатам НОК в 2018 году размещена а разделе "Независимая оценка качества" по ссылке https://kmt-karpinsk.profiedu.ru/?section_id=12 | 2022-02-21
|  | Разместить на официальном сайте техникума кликабильного баннера с переходом на карточку техникума на сайте bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых техникумом, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности техникума | 2022-03-01 | Денисова Марина Васильевна преподаватель | Кликабельный баннер с переходом на карточку техникума на сайте bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв граждан о качестве образовательных услуг, предоставляемых техникумом и принять участие в оценке деятельности техникума размещен на главной странице официального сайта техникума https://kmt-karpinsk.profiedu.ru/ | 2022-02-28
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 85%) | Повысить уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) комфортностью оказания услуг в техникуме через проведение ремонтных работ в коридорах и рекриациях учебных корпусов техникума, в актовом зале, спортивном зале и в обеденном зале учебного корпуса №2 | 2024-12-31 | Исакова Елена Юрьевна директор
|  | Повысить уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) комфортностью оказания услуг в техникуме через дооснащение в учебных корпусах зоны отдыха дополнительными местами | 2024-12-31 | Красильникова Вера Анатольевна завхоз
III. Доступность услуг для инвалидов
| Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, через специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов в соответствии с требованиями | 2024-12-31 | Исакова Елена Юрьевна директор
| В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, размещенной в учебных корпусах техникума, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-12-31 | Бирюкова Ольга Алексеевна заместитель директора
|  | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), через обучение педагогических работников по направлению "Сурдопедагогика" | 2024-12-31 | Исакова Елена Юрьевна директор
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 81%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг через создание комнаты психологической разгрузки (комната отдыха) для лиц с инвалидностью | 2024-12-31 | Исакова Елена Юрьевна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организавав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения, через проведение цикла тренингов с работниками техникума | 2022-12-31 | Исакова Елена Юрьевна директор
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации, через проведение цикла семинаров-практикумов и тренингов с педагогическими работниками техникума | 2022-12-31 | Орехова Нина Владимировна заместитель директора
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия через проведение семинаров-практикумов с работниками техникума | 2022-12-31 | Бирюкова Ольга Алексеевна заместитель директора
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
| 93% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым, через размещение в СМИ города информации о достижениях и о перспективных направлениях развития техникума | 2022-12-31 | Шатунова Татьяна Ивановна педагог-организатор
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, через обеспечение обучающихся выходом в интернет через Wi-Fi на учебных занятиях | 2022-12-31 | Исакова Елена Юрьевна директор
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом, через совершенствование комплекса условий (кадровые, материально-технические и др.) организации образовательного процесса | 2022-12-31 | Исакова Елена Юрьевна директор
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками